РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**муниципальное бюджетное**

**общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №9**

**г.Шахты Ростовской области**

**ул. Стрельникова, 40, г. Шахты, Ростовская область, 346524, тел. 8(8636) 22-14-13**

**e-mail:** **sckool\_9\_2007@mail.ru**

**Отчет по исполнению комплексного плана мероприятий по подготовке к детской летней оздоровительной кампании 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки | Отчет об исполнении  |
| 1.Организационно-управленческая деятельность |
| 1.1. | Совещания классных руководителей 1-11 классов «Деятельность классных руководителей по подготовке и организации летней оздоровительной кампании 2018 года».  | Февраль- май | Совещание классных руководителей:05.03.2018 г. Протокол № 4 от 15.03.2018 |
| 1.2. | Классные родительские собрания в 1-10 классах «Круглогодичное оздоровление детей из малоимущих семей черед ДТСР г.Шахты », «Возможные формы оздоровления детей в летний период» | Февраль- май | Проведены  |
| 1.4. | Размещение плана подготовки к летнему оздоровительному сезону 2018 года на информационном стенде и сайте школы. | Март | План размещен |
| 1.5. | Проведение информационно- разъяснительной работы с родителями и обучающимися по вопросу страхования от несчастного случая. | Март - апрель | Организовано в указанные сроки |
| 1.6. | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление места в школьном лагере. Формирование списочного состава школьного лагеря. | До 1 мая 2018 | Заявления собраны30.04.2018 |
| 1.7. | Проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей. | В течение года | Мониторинг отдыха и оздоровления детей проводится в течение года |
| 1.8.  | Предоставление отчетности о ходе и проведении оздоровительной кампании 2018 года | В течение лета | Ведется мониторинг |
| 1.9. | Анализ проведения летней оздоровительной кампании 2018 года. | Август  | сбор информации |
| 2.Организация деятельности школьноголагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 8 |
| 2.1. | Подготовка школьного лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии с требованиями Территориального отдела Роспотребнадзора согласно планам-заданиям. | Сентябрь-май | Акт проверки №  |
| 2.2. | Прохождение медицинских осмотров работниками школьных лагерей, с учетом внесенных изменений в п. 10.6.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций". | до 16 мая 2018 | Медицинский осмотр пройден:05.04.2018г. |
| 2.3 | Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, испытаний и иных видов оценок для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации отдыха и оздоровления детей требованиям санитарного законодательства. | До 01.05.2018 | Экспертное заключение по санитарно –эпидимиологической оценки от 25.05.2018 №61.49.05.000М.000062.05.18 |
| 2.4 | Гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц | до 16 мая 2018 | сотрудники школьного лагеря прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, имеются отметки в медицинских книжках |
| 2.4. | Прохождение медицинских осмотров детей и подростков, отдыхающих в школьном лагере с дневным пребыванием детей | До 01июня2018 | Медицинские осмотры пройдены до 01.06.2018г. |
| 2.5. | Проведение совещаний с педагогическим составом школьного лагеря с дневным пребыванием детей | март, май 2018 года | 20.03.2018г.24.05.2018г. |
| 2.6.  | Предоставление пакета документов на открытие школьного лагеря с дневным пребыванием детей в Департамент образования (в т.ч. разрешение ТОУ Роспотребнадзора) | До 14 мая | Документы предоставлены,разрешение ТОУ Роспотребнадзора:7.05.2018г. |
| 2.7. | Заключение договоров сотрудничества с организациями культуры, физической культуры и спорта на период летней оздоровительной кампании. | Март-май | Договор о сотрудничестве заключены |
| 2.8. | Предоставление отчета по страхованию жизни и здоровья детей на период летней оздоровительной кампании, направляющихся на отдых в загородные оздоровительные учреждения и в школьные лагеря. | До 14 мая 2018 г | Застрахованы 100%  |
| 2.9. | Развитие межведомственного партнерства для организации различных форм занятости подростков, в том числе детей «группы риска», в каникулярный период. | Июнь-август | Ведется совместная работа с ДТСР, КДН |
| 2.10. | Обеспечение 100% охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ПДН и КДН, в том числе, с учетом возможностей семейного отдыха и туризма.  | июнь, - август | Дети, состоящие на различных формах учета, заняты на 90% |
| 4. Организация загородного отдыха и оздоровления детей |
| 4.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся и родителей из малоимущих семей о круглогодичном оздоровлении детей в загородных санаторных учреждениях по линии ДТСР г. Шахты | В течение года | В течение года |

Директор Э.И. Двалидзе